## Sheet1
工作计划进度表-甘特图
| 部门： |  | 市场部 | [12 empty] | 本周重点项目： |  |  | 1、区域负责人需要对区域整体结构和工作进展做详细统计和规划。
| 填表日期： |  | 2019-05-07 | [15 empty] | 2、项目推广的具体方案落地并面向全国发布。
| 负责人： |  | 李某某 | [15 empty] | 3、**项目的代理权实施方案。
5月 工作计划 | 计划时间 |  | 工作进度
|  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
| 开始时间 | 结束时间 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31
工作1 | 2019-05-01 | 2019-05-04
工作2 | 2019-05-05 | 2019-05-07
工作3 | 2019-05-09 | 2019-05-14
工作4 | 2019-05-15 | 2019-05-17
工作5 | 2019-05-18 | 2019-05-20
工作6 | 2019-05-21 | 2019-05-22
工作7 | 2019-05-14 | 2019-05-16
工作8 | 2019-05-19 | 2019-05-21
工作9 | 2019-05-23 | 2019-05-31
工作10 | 2019-05-09 | 2019-05-13
工作11 | 2019-05-14 | 2019-05-16
工作12 | 2019-05-17 | 2019-05-18
工作13 | 2019-05-20 | 2019-05-22
工作14 | 2019-05-14 | 2019-05-17
工作15 | 2019-05-19 | 2019-05-21
工作16 | 2019-05-23 | 2019-05-25
工作17 | 2019-05-05 | 2019-05-14
工作18 | 2019-05-03 | 2019-05-04
工作19 | 2019-05-19 | 2019-05-24
工作20 | 2019-05-25 | 2019-05-27
工作21 | 2019-05-28 | 2019-05-31