## Sheet1
项目时间节点规划计划进度表甘特图
序号 | 项目进度名称 | 开始时间 | 所需时长 | 结束时间 | 说明 | 备注
1 | 前期准备 | 2020-01-01 | 19 | 2020-01-20
2 | 市场调研 | 2020-01-20 | 30 | 2020-02-19
3 | 需求分析 | 2020-02-10 | 10 | 2020-02-20
4 | 设计阶段 | 2020-02-20 | 70 | 2020-04-30
5 | 实施阶段 - 第1阶段内容 | 2020-05-01 | 31 | 2020-06-01
6 | 实施阶段 - 第2阶段内容 | 2020-06-01 | 19 | 2020-06-20
7 | 实施阶段 - 第3阶段内容 | 2020-06-20 | 15 | 2020-07-05
8 | 实施阶段 - 第4阶段内容 | 2020-07-05 | 15 | 2020-07-20
9 | 项目结束 | 2020-07-20 | 3 | 2020-07-23
10 | 项目总结 | 2020-07-25 | 3 | 2020-07-28
说明：填完时间规划后，请先设置最标轴的最小值为43831,最大值为44040，图表坐标轴日期即可自动调整（这两个数字是根据您填写的时间自动变化的）
Formulas:
结束时间 = [开始时间]+[所需时长]