## Sheet1
项目任务进度表
项目阶段分解名称 | 开始时间 | 结束时间 | 阶段内容 | 备注 | 耗时
设计 | 2018-01-01 | 2018-02-20 | A | B | 50
调整 | 2018-02-15 | 2018-04-01 | A | B | 45
定稿 | 2018-04-01 | 2018-04-21 | A | B | 20
桩基 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | A | B | 20
钢结构 | 2018-06-30 | 2018-08-19 | A | B | 50
墙体 | 2018-08-14 | 2018-09-22 | A | B | 39
外墙 | 2018-09-28 | 2018-11-17 | A | B | 50
配套 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | A | B | 19
验收 | 2018-12-27 | 2019-03-15 | A | B | 78
Formulas:
开始时间 = [开始时间, row above]+45