## Sheet1
甘特图-项目计划进度表
|  |  |  | 今天是 | 2018-09-25 |  | 43368 |  | 已完成项目: |  | 5 |  |  | 正在进行项目: |  | 1 |  |  | 未开始项目: |  | 0
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 已经历时 | 是否已完成 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | 总历时 | 2018-03-06 | 2018-03-18 12:38 | 2018-03-31 01:16 | 2018-04-12 13:54 | 2018-04-25 02:32 | 2018-05-07 15:09 | 2018-05-20 03:47 | 2018-06-01 16:25 | 2018-06-14 05:03 | 2018-06-26 17:41 | 2018-07-09 06:19 | 2018-07-21 18:57 | 2018-08-03 07:35 | 2018-08-15 20:13 | 2018-08-28 08:51 | 2018-09-09 21:28 | 2018-09-22 10:06 | 2018-10-04 22:44 | 2018-10-17 11:22 | 2018-10-30
包图网项目1 | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 31 | 是 | 31
包图网项目2 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 30 | 是 | 30
包图网项目3 | 2018-04-03 | 2018-05-20 | 47 | 是 | 47
包图网项目4 | 2018-03-14 | 2018-05-12 | 59 | 是 | 59
包图网项目5 | 2018-05-05 | 2018-06-15 | 41 | 是 | 41
包图网项目6 | 2018-03-06 | 2018-08-21 | 203 | 否 | 168
包图网项目7 | 2018-05-21 | 2018-07-15 | 127 | 否 | 55
包图网项目8 | 2018-07-10 | 2018-09-19 | 77 | 否 | 71
包图网项目9 | 2018-06-15 | 2018-10-30 | 102 | 否 | 137