## LOGO
感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店
http://chn.docer.com/works?userid=327709671
更多设计欢迎光临稻壳儿另一设计店铺
春秋视觉工作室 | http://chn.docer.com/works?userid=211007471

## 进度表A4
施工进度计划表
项目名称：某社区智能化系统工程
预计开工日期2018年7月1日-8月31日是，计60工日
序号 | 阶段任务 | 计划开始日 | 天数 | 计划结束日 | 备注
1 | 系统深化设计 | 2018-06-01 | 7 | 2018-06-08
2 | 工程项目部进驻工地施工准备 | 2018-06-02 | 7 | 2018-06-09
3 | 核查确认主体工程施工阶段预埋暗配管，确保管线通畅，符合规范要求 | 2018-06-03 | 10 | 2018-06-13
4 | 设备材料进场（配合工程进度分期分批进场） | 2018-06-04 | 25 | 2018-06-29
5 | 明装管、线槽敷设 | 2018-06-05 | 25 | 2018-06-30
6 | 线缆敷设 | 2018-06-06 | 25 | 2018-07-01
7 | 接线箱、底座(盒)安装 | 2018-06-07 | 25 | 2018-07-02
8 | 现场设备安装、接线 | 2018-06-08 | 21 | 2018-06-29
9 | 控制中心设备安装、接线 | 2018-06-09 | 20 | 2018-06-29
10 | 系统单机调试 | 2018-06-10 | 7 | 2018-06-17
11 | 全系统调试、测试 | 2018-06-11 | 7 | 2018-06-18
12 | 行业管理报验 | 2018-06-12 | 5 | 2018-06-17
注：（1）本工程施工进度计划表是依据招标文件计划工期而制定的，中标后将根据实际工期做相应的调整；
（2）系统的详细施工进度计划表将根据工程基建、装修等各专业的工程施工进度而编制；
（3）工程施工人员进场后，将根据工程实际情况每月向基建办公室、监理公司报月进度计划
Formulas:
计划结束日 = [计划开始日]+[天数]