## Sheet1
5月甘特图工作计划进度表
日期： | 2019 | 年 | 5 | 月
5月工作计划 |  |  |  |  | 计划 时间 | 计划 结束 | 实际 时间 | 实际 结束 | 计划天数 | 实际天数 | 提前完成 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[12 empty] | 5-1 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31
项目一 | 营销策划方案落地 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 4 | 6 | 2
| 公众号合作 |  |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-11 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 4 | 2 | -2
| 杭州展会准备工作 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 4 | -1
| 物资清单列表 |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 13 | 3
| 物资购买和制作打样 |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | 4 | 5 | 1
| 宣传资料商定内容及排版 |  |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-19 | 2019-05-18 | 2019-05-14 | 2 | -4 | -6
项目二 | 平台满意度调查 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-26 | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 4 | 6 | 2
| BUG修复 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 14 | 4 | -10
| 全国使用感受跟踪 |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-25 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 12 | 2 | -10
| 器材发货跟踪 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 4 | -1
| 收集数据进行分析 |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 13 | 3
| 部门二期培训 |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | 4 | 5 | 1
项目三 | 暑期培训时间地点确定 |  |  |  | 2019-05-12 | 2019-05-15 | 2019-05-18 | 2019-05-14 | 3 | -4 | -7
| 月度总结会和下月工作计划 |  |  |  | 2019-05-26 | 2019-05-29 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 3 | 9 | 6
| 生产周期计划表建立 |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-05-12 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 6 | 6 | 0
| 供应商账期谈判 |  |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 4 | 2 | -2
| 供应商走访 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 4 | -1
| 找寻新厂家并沟通合作事宜 |  |  |  | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 2 | 13 | 11
| 升级课程需要支持的物资确定 |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | 8 | 5 | -3
| 配合市场部做下学期战略计划 |  |  |  | 2019-05-11 | 2019-05-14 | 2019-05-18 | 2019-05-14 | 3 | -4 | -7
| 月度总结会和下月工作计划 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-14 | 2019-05-30 | 5 | 16 | 11
| 月度总结会和下月工作计划 |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 2019-05-11 | 2019-05-17 | 4 | 6 | 2
项目三 | 公众号合作 |  |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-11 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 4 | 2 | -2
| 杭州展会准备工作 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 4 | -1
| 物资清单列表 |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 10 | 7 | -3
| 物资购买和制作打样 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 7 | 5 | -2
| 营销策划方案落地 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 3 | 6 | 3
| 公众号合作 |  |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-11 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 4 | 2 | -2
| 杭州展会准备工作 |  |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 4 | -1
| 物资清单列表 |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 13 | 3
| 物资购买和制作打样 |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | 4 | 5 | 1
| 配合市场部做下学期战略计划 |  |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-19 | 2019-05-18 | 2019-05-14 | 2 | -4 | -6