## 甘特图
Starlink商城项目计划进度一览表
项目名称： | [7 empty] | 日期： | [7 empty] | 2020-06-20
产品负责人： | 测试负责人 | [6 empty] | 甘特图开始周期： | [7 empty] | 星期一
产品负责人： | 0 | [6 empty] | 甘特图开始日期： | [7 empty] | 2020-05-01
[9 empty] | 2020-04-27 |  |  |  | 2020-05-01 | [30 empty] | 2020-06-01
 | time axis 2020-04-27 to 2020-06-18
项目名称 | 持续天数 | 延迟天数 | 实际工作天数 | 进度 | 剩余天数
Adsgo一期项目（V1.0.0） | 33 | 4 | 34 | 100% | 0 | 36 | 34
Adsgo二期项目（V2.0.0） | 14 | 6 |  | 70% | 5 | 18 | 14
Adsgo三期项目（V3.1.0） | 12 | 30 |  | 70% | 4 | 40 | 12
Adsgo三期项目（V3.2.0） | 12 | 8 |  | 30% | 9 | 18 | 12
Harbor-支付项目（V1.0.0） | 15 | 2 |  | 20% | 12 | 15 | 15
Harbor-支付二期迭代（V2.0.0） | 12 | 2 |  | 50% | 6 | 12 | 12
任务7 | 14 | 2 |  | 100% | 0 | 14 | 14
任务8 | 13 | 2 |  | 100% | 0 | 13 | 13
任务9 | 2 | 2 |  | 100% | 0 | 2 | 2
任务10 | 8 | 2 |  | 100% | 0 | 8 | 8
任务11 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务12 | 28 | 2 |  | 100% | 0 | 28 | 28
任务13 | 22 | 2 |  | 100% | 0 | 22 | 22
任务14 | 19 | 2 |  | 100% | 0 | 19 | 19
任务15 | 16 | 2 |  | 100% | 0 | 16 | 16
任务16 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务17 | 19 | 3 |  | 100% | 0 | 20 | 19
任务18 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务19 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务20 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务21 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务22 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务23 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务24 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务25 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务26 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务27 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务28 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务29 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务30 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务31 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务32 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务33 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务34 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11