## 商城组项目甘特图
Starlink商城项目计划进度一览表
项目名称： | [7 empty] | 日期： | [7 empty] | 2020-06-20
产品负责人：Riven | 产品负责人：Ellen | [6 empty] | 甘特图开始周期： | [7 empty] | 星期一
Harbor开发负责人：SImon | 7 | [6 empty] | 甘特图开始日期： | [7 empty] | 2020-05-01
Adsgo开发负责人：宋飞
[9 empty] | 2020-05-04 | [27 empty] | 2020-06-01
 | time axis 2020-05-04 to 2020-06-25
项目名称 | 持续天数 | 延迟天数 | 实际工作天数 | 进度 | 剩余天数
Adsgo一期项目（V1.0.0） | 33 | 4 | 34 | 100% | 0 | 36 | 34
Adsgo二期项目（V2.0.0） | 14 | 6 |  | 70% | 5 | 18 | 14
Adsgo三期项目（V3.1.0） | 12 | 30 |  | 70% | 4 | 40 | 12
Adsgo三期项目（V3.2.0） | 12 | 8 |  | 30% | 9 | 18 | 12
Harbor-支付项目（V1.0.0） | 15 | 2 |  | 20% | 12 | 15 | 15
Harbor-支付二期迭代（V2.0.0） | 12 | 2 |  | 50% | 6 | 12 | 12
任务7 | 14 | 2 |  | 100% | 0 | 14 | 14
任务8 | 13 | 2 |  | 100% | 0 | 13 | 13
任务9 | 2 | 2 |  | 100% | 0 | 2 | 2
任务10 | 8 | 2 |  | 100% | 0 | 8 | 8
任务11 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务12 | 28 | 2 |  | 100% | 0 | 28 | 28
任务13 | 22 | 2 |  | 100% | 0 | 22 | 22
任务14 | 19 | 2 |  | 100% | 0 | 19 | 19
任务15 | 16 | 2 |  | 100% | 0 | 16 | 16
任务16 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务17 | 19 | 3 |  | 100% | 0 | 20 | 19
任务18 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务19 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务20 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务21 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务22 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务23 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务24 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务25 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务26 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务27 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务28 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务29 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务30 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务31 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务32 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务33 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11
任务34 | 11 | 2 |  | 100% | 0 | 11 | 11

## Harbor项目进度
XXXXX项目完成情况
30
开始: | 2017-10-16 | 结束： |  | 2017-12-16 |  |  |  |  | 6
今天: | 2020-06-20 14:52
剩余: | 过期917天 | [7 empty] | 20%
序号 | 项目环节 | 注释 | 参与人 | 必要协助 | 前置环节 | 起始时间 | 预计完成时间 | 持续时间 | 实际完成时间
1 | FRIST | X | X | X | X | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
2 | SECOND | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
3 | THIRD | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 4 |  | TRUE
4 | FORTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | TRUE
5 | FIFTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | TRUE
6 | SIXTH | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2 |  | TRUE
7 | SEVENTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
8 | EIGHTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
9 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
10 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
11 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
12 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
13 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
14 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
15 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
16 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
17 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
18 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 7 |  | FALSE
19 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 3 |  | FALSE
20 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 3 |  | FALSE
21 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2 |  | FALSE
22 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 5 |  | FALSE
23 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 5 |  | FALSE
24 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 5 |  | FALSE
25 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
26 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
27 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 5 |  | FALSE
28 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 5 |  | FALSE
29 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-09 | 2017-12-14 | 5 |  | FALSE
30 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 1 |  | FALSE

## 项目进度 (2)
XXXXX项目完成情况
30
开始: | 2020-05-04 | 结束： |  | 2020-07-04 |  |  |  |  | 3
今天: | 2020-06-20 14:52
剩余: | 剩余14天 | [7 empty] | 10%
序号 | 项目环节 | 注释 | 参与人 | 必要协助 | 前置环节 | 起始时间 | 预计完成时间 | 持续时间 | 实际完成时间
1 | FRIST | X | X | X | X | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
2 | SECOND | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
3 | THIRD | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 4 |  | TRUE
4 | FORTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | FALSE
5 | FIFTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | FALSE
6 | SIXTH | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2 |  | FALSE
7 | SEVENTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
8 | EIGHTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
9 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
10 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
11 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
12 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
13 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
14 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
15 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
16 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
17 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
18 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 7 |  | FALSE
19 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 3 |  | FALSE
20 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 3 |  | FALSE
21 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2 |  | FALSE
22 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 5 |  | FALSE
23 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 5 |  | FALSE
24 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 5 |  | FALSE
25 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
26 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
27 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 5 |  | FALSE
28 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 5 |  | FALSE
29 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-09 | 2017-12-14 | 5 |  | FALSE
30 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 1 |  | FALSE

## 项目进度 (3)
XXXXX项目完成情况
30
开始: | 2020-05-04 | 结束： |  | 2020-07-04 |  |  |  |  | 3
今天: | 2020-06-20 14:52
剩余: | 剩余14天 | [7 empty] | 10%
序号 | 项目环节 | 注释 | 参与人 | 必要协助 | 前置环节 | 起始时间 | 预计完成时间 | 持续时间 | 实际完成时间
1 | FRIST | X | X | X | X | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
2 | SECOND | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 1 | 2017-10-24 | TRUE
3 | THIRD | X | X | X | X | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 4 |  | TRUE
4 | FORTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | FALSE
5 | FIFTH | X | X | X | X | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 5 |  | FALSE
6 | SIXTH | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2 |  | FALSE
7 | SEVENTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
8 | EIGHTH | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
9 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 5 |  | FALSE
10 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
11 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
12 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
13 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 7 |  | FALSE
14 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
15 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
16 | XXX | X | X | X | X | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 5 |  | FALSE
17 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2 |  | FALSE
18 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 7 |  | FALSE
19 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 3 |  | FALSE
20 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 3 |  | FALSE
21 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2 |  | FALSE
22 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 5 |  | FALSE
23 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 5 |  | FALSE
24 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 5 |  | FALSE
25 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
26 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 5 |  | FALSE
27 | XXX | X | X | X | X | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 5 |  | FALSE
28 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 5 |  | FALSE
29 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-09 | 2017-12-14 | 5 |  | FALSE
30 | XXX | X | X | X | X | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 1 |  | FALSE