## 封面
质量登记单
项目名称: | PRINCE2管理产品项目
日期: | 2015-05-17 | 版本类型: | V1.00
编写人: | 孙佳希，朱立，郭爽来
所有者: | PRINCE2产品原创团队
客户: | 所有PRINCE2的实践者
文档编号: | P2-A23-JL-质量登记单
备注：此文档只有在打印时，才能生效。
修订历史
|  |  | 下次版本发布日期： | 2016-12-01
修订日期 | 上次修订日期 | 修订记录 |  | 修订人
2015-05-17 | 无 | 翻译和创建中文版模板 |  | 孙佳希
2015-11-07 | 2015-05-17 | 模板完善，增加分享人 |  | 禹帅林
批准
此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。
姓名 | 签名 | 职位 | 批准日期 | 版本
杨泉 | 杨泉 | 团队主管 | 2015-05-31 | V0.50
杨泉 | 杨泉 | 团队主管 | 2015-12-01 | V1.00
分发
此文档要分发给以下人：
姓名 |  | 职位 | 分发日期 | 版本
PRINCE2产品原创团队全体成员 |  | 无 | 2015-05-31 | V0.50
PRINCE2实践者、学习者、爱好者 |  | 无 | 2015-12-01 | V1.00

## 产品概述
概述
目的 | 质量登记单用来概述所有己计划或已完成的质量管理活动，为阶段竣工报告和项目竣工报告提供信息。 它的目的是: - 对每一个质量活动发布唯一的一个索引 - 作为产品质量记录的指针 - 作为己实施质量活动的数量和类型的摘要
内容 | 详见工作表3质量登记单
建议 | 来源: - 质量登记单的格式、 组成在质量管理战略里规定。 - 当前管理阶段的阶段计划对质量活动已经生成记录项。创建小组计划时可以对它进行更新。 - 其余信息来自质量活动的实际表现 - 签字确认完成的日期是当所有纠正性行动都已签字完成时
格式及表现形式: 质量登记单可采用多种格式，包括: - 文件、 电子表格或数据库 - 独立登记单或在进展评审纪要中提出 - 项目管理工具中的条目 - 综合的项目登记单的一部分. 该登记单包括了所有的凤险、行动、决策、假设、问题和经验教训等内容。
质量登记单应符合以下质量标准: - 己经规定了确保每个质量活动都记入质量登记单的步骤 - 质量登记单的职责已经分派 - 备相关行动有清晰的描述， 并已部署。 - 记录项作7唯一的标识， 包括它们与哪个产品有关。 - 质量登记单 的取用是受控的 - 质量登记单存放在安全地方 - 所有质量活动都处在恰当的控制水平上
使用说明：
1、 此模板分为二个部分
a) 第一部分：产品说明，此说明以前的内容为产品概述说明及产品模板版本记录。
b) 第二部分：产品模板，此说明以后的内容为产品模板。
2、 模板使用时，通读完第一部分，了解产品的目的和内容后，删除第一部分，填写第二部分。

## 修订记录
质量登记单
项目名称:
日期: |  | 版本类型:
编写人:
所有者:
客户:
文档编号:
备注：此文档只有在打印时，才能生效。
修订历史
下次版本发布日期：
修订日期 | 上次修订日期 | 修订记录 |  | 修订人
批准
此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。
姓名 | 签名 | 职位 | 批准日期 | 版本
分发
此文档要分发给以下人：
姓名 |  | 职位 | 分发日期 | 版本

## 质量登记单
质量ID | 产品ID | 产品名称 | 质量评测方法 | 角色与职责 |  | 质量活动 |  |  | 质量活动结束 |  |  | 质量活动结果 | 质量记录
|  |  |  | 姓名 | 角色 | 计划日期 | 预测日期 | 实际日期 | 计划日期 | 预测日期 | 实际日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Note on A1: 质量ID: 记入质量登记单的每一个质量活动都有唯一的检索号。通常这会是数字或字母-数字组合
Note on B1: 产品ID: 与质量活动相关的产品的唯一标识符
Note on C1: 产品名称: 例如：测试计划
Note on D1: 质量评测方法： 质量活动的方法(例如试验、质量评审、审计等)
Note on E1: 角色与职责: 负责质量管理活动的人或团队（例如：审核人或质量评审人，推荐人，评审人），主持，管理者）
Note on J1: 质量活动完成: 签字确认质量活动已经完成
Note on M1: 质量活动的结果: 一个产品未能通过质量评审，那么任何再评估就要在登记单里以单独记录项列示自因为初始质量活动己经完成(结果判定为“不通过”)
Note on N1: 质量记录： 对质量检查文件的提示，例如一份测试计划或有关受检产品纠正行动的详细情况。