## 封面
风险登记单模板
项目名称: | PRINCE2管理产品项目
日期: | 2015-05-17 | 版本类型: | V1.00
编写人: | 张洁，孙佳希，王振华
所有者: | PRINCE2产品原创团队
客户: | 所有PRINCE2的实践者
文档编号: | P2-A25-JL-风险登记单
备注：此文档只有在打印时，才能生效。
修订历史
|  |  | 下次版本发布日期： | 2016-12-01
修订日期 | 上次修订日期 | 修订记录 |  | 修订人
2015-05-17 | 无 | 翻译和创建中文版模板 |  | 张洁
2015-11-07 | 2015-05-17 | 模板完善，增加分享人 |  | 禹帅林
批准
此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。
姓名 | 签名 | 职位 | 批准日期 | 版本
杨泉 | 杨泉 | 团队主管 | 2015-05-31 | V0.50
杨泉 | 杨泉 | 团队主管 | 2015-12-01 | V1.00
分发
此文档要分发给以下人：
姓名 |  | 职位 | 分发日期 | 版本
PRINCE2产品原创团队全体成员 |  | 无 | 2015-05-31 | V0.50
PRINCE2实践者、学习者、爱好者 |  | 无 | 2015-12-01 | V1.00

## 概述
概述
目的 | 风险记录单提供了一份项目相关风险的记录，包括各风险的状态和历史。它用来捕获和维护项目相关所有威胁和机会的信息
内容 | 详见工作表3风险记录单
建议 | 风险记录单由以下部分组成： • 风险标识符：记入风险登记单的每一个风险单都有唯一的检索号。通常这会是数字或字母-数字的组合 • 风险提出人：提出风险的人 • 登记日期：识别出风险的日期 • 风险类别：按项目给定的分类法划定的风险类型（例如进度，质量，法律等） • 风险描述：风险的原因，事件（威胁或机会），后果（描述影响） • 发生概率、影响与预期价值 ：对内在价值（应对行动前）和剩余价值（应对行动后）做估算会很有帮助。应按项目给定分级标准记录 • 临近度：这通常是陈述风险的预测发生时间距当前有多斤（例如即刻发生，在阶段内发生，在项目期间发生，项目结束后发生）。临近度应按项目给定分级标准记录 • 风险应对类别：项目将如何使用给定类别来处理风险。例如： 对威胁：规避，降低，转移，接受，共享 对机会：强化，利用，拒绝，共享 • 风险应对：指处置风险的行动，这些行动应归属于给定的应对类别。注意对某个风险可以使用不止一个风险应对 • 风险状态：通常用风险是活跃的还是关闭的来描述 • 风险负责人：负责管理该风险的人（每个风险只能有一个风险负责人）。 • 风险执行人：实施风险应对行动的人员。这与风险负责人可以是同一个人，也可以不是
来源： • 风险登记单的组成，格式和表现形式在风险管理战略里规定 • 一旦某个新风险被识别出来，风险登记单就生成相关记录项 • 项目任务书本身可能会含有一个或多个风险 • 很多环节会发现新风险，例如创建项目概述文件，涉及和任命项目管理团队，建立项目控制和开发项目计划时，签发工作包时，评审工作包或阶段状态时 • 日志/问题登记单--向项目经理提出的问题集及日志或问题等级当捕获的问题，实际上经常是风险，单要经过经一部检查后才会认定
格式和表现形式： • 文件，电子表格或数据库 • 独立登记单或在进展评审纪要中提出 • 项目管理工具中的条目 • 综合的项目登记单的一部分，改登记单包括了所有的风险，行动，决策，假设，问题和经验教训等内容
质量标准： • 状态显示了是否采取行动 • 对风险做了唯一标识，包括它们和哪个产品有关的信息 • 风险登记单的访问权限是受控的，并保存在安全地方
使用说明：
1、 此模板分为二个部分
a) 第一部分：产品说明，此说明以前的内容为产品概述说明及产品模板版本记录。
b) 第二部分：产品模板，此说明以后的内容为产品模板。
2、 模板使用时，通读完第一部分，了解产品的目的和内容后，删除第一部分，填写第二部分。

## 修订记录
风险登记单
项目名称:
日期: |  | 版本类型:
编写人:
所有者:
客户:
文档编号:
备注：此文档只有在打印时，才能生效。
修订历史
下次版本发布日期：
修订日期 | 上次修订日期 | 修订记录 |  | 修订人
批准
此文档要得到以下批准，并保存一份签字版在项目文件中。
姓名 | 签名 | 职位 | 批准日期 | 版本
分发
此文档要分发给以下人：
姓名 |  | 职位 | 分发日期 | 版本

## 风险记录单
序号 | 风险标识符 | 风险提出人 | 识别日期 | 风险类别 | 风险描述 |  |  | 风险影响 |  | 风险发生概率 |  | 期望值 |  | 临近度 | 风险应对类别 | 风险应对 | 风险状态 | 风险负责人 | 风险执行人
[5 empty] | 风险原因 | 风险事件 | 风险影响 | 固有影响 | 可能影响 | 固有的 | 可能的 | 固有的 | 可能的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on B1: zhangyi: 记入风险登记单的每一个风险单都有唯一的检索号
Note on C1: zhangyi: 谁提出的风险
Note on D1: zhangyi: 什么日期识别的风险
Note on I1: zhangyi: 评估特定的威胁或机会实际发生的可能性，包括考虑这种可能出现的频率。
Note on K1: zhangyi: 评估特定的威胁或机会实际发生的可能性，包括考虑这种可能出现的频率。
Note on R1: zhangjie: 风险标识符中的状态 0 表示活跃 1 表示关闭
Note on I2: zhangyi: 这是预响应的价值。记录与项目选择尺度保持一致。
Note on J2: zhangyi: 这是后响应的价值。记录与项目选择尺度保持一致。